| 2019年市级环保专项资金项目绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价得分 | 备注 |
| 投 入 (19分) | 项目立项(13分) | 项目立项规范性（4分） | 1 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、事前是否已经过集体决策等；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分 | 0.5 |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 1 | 1、绩效目标设立是否有政策依据；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 4、项目实施是否能服务单位发展。1分 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（5分） | 2 | 1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化；2分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分 | 1 |  |
|  | 资金落实(6分) | 资金到位率（3分） | 3 | 计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得3分，90%~85%之间得2分；85%~80%之间得1分；小于80%，不得分。3分 | 3 |  |
|  |  | 资金到位（拨付）及时率 (3分) | 1 | 1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | 2、项目资金是否在规定时间内及时到位（拨付）。2分 | 1 |  |
| 过 程 (26分) | 业务管理(15分) | 业务管理制度健全性（3分） | 2 | 1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 2、绩效考评制度是否建立健全；1分 | 1 |  |
|  |  | 业务管理执行有效性（7分） | 1 | 1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分 | 0.5 |  |
|  |  |  | 1 | 2、项目发生变更时，手续是否完备；1分。 | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 3、项目业务管理资料是否齐全；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 4、项目业务管理资料是否准确；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 5、项目业务管理资料是否及时归档；1分 | 1 |  |
|  |  | 业务质量可控性（5分） | 2 | 1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分 | 0 |  |
|  |  |  | 2 | 3、是否定期组织检查和考评验收；2分 | 2 |  |
|  | 财务管理(11分) | 财务制度健全性（2分） | 1 | 1、是否制定合理的资金分配措施；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、是否健全该项目相关财务制度；1分 | 1 |  |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 1 | 1、是否专款专用及明细核算；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分 | 1 |  |
|  |  |  | 2 | 3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；2分 | 2 |  |
|  |  |  | 2 | 4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；2分 | 0 |  |
|  |  |  | 1 | 5、票据是否合法合规；1分 | 1 |  |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 1 | 1、是否按要求进行会计核算；1分 | 1 |  |
|  |  |  | 1 | 2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。1分 | 0 |  |
| 产 出 (33分) | 数量指标(11分) | 完成2019年需核发排污许可证企业数 | 1 | 26家 | 1 |  |
|  |  | 黄石市集中式饮用水水源地环境保护状况调查评估报告 | 1 | 1份 | 1 |  |
|  |  | 黄石市大气污染防治第三方评估月报（2019-2020年） | 1 | 24份 | 0 |  |
|  |  | 黄石市2019年度环境质量报告书 | 1 | 1份 | 1 |  |
|  |  | 移动检测次数不低于每月2次 | 1 | ≥ 2次 | 1 |  |
|  |  | 黄石市臭氧来源分析（二期）课题报告 | 1 | 1份 | 1 |  |
|  |  | 智慧环保系统正式运行 | 1 | 1套 | 1 |  |
|  |  | 新闻媒体、网站稿件数量 | 1 | 100篇 | 1 |  |
|  |  | 环保执法专项行动次数 | 1 | 5次/年 | 1 |  |
|  |  | 完成污染源167家监测任务 | 1 | 167 | 1 |  |
|  |  | 全市查处违法案件数 | 1 | 100件 | 1 |  |
|  | 质量指标(6分) | 机动车环保与安全性能同步检测率 | 2 | 100% | 2 |  |
|  |  | 环境执法检测报告合格率 | 2 | 100% | 2 |  |
|  |  | 重污染天气污染预报准确率95%以上、监测数据质量准确率98%以上，完整性和代表性95% | 2 | 95%/98% | 0 |  |
|  | 成本指标(10分) | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得10分；80%-90%得8分；70%-80%得6分；60%-70%得4分；60%以下不得分 | 4 |  |
|  | 时效指标(6分) | 全市所有污染源排放自动监控点实现实时监控 | 3 | 实时监控 | 3 |  |
|  |  | 实现检测数据与省市中心数据同步传输 | 3 | 省市联网 | 3 |  |
| 效益（22分） | 经济效益（5分） | 全市环境行政罚没收入 | 3 | 1000万元 | 3 |  |
|  |  | 处置突发环境应急事件1件，未发生污染扩大，减少了损失 | 2 | 这起事故没造成污染扩大和产生二次污染，与去年3件相比，下降了66.7%。 | 2 |  |
|  | 社会效益（4分） | 环境信访受理率和办理率100%，未发生群体性环保事件，保障社会和谐稳定 | 4 | 环境信访受理率和办理率100%，未发生群体性环保事件 | 4 |  |
|  | 可持续影响(4分) | 通过对黄石市区环境方面数据的监测，积累基础数据，为市、区环境质量的持续改善打下良好基础 | 2 | 基本实现 | 1.5 |  |
|  |  | 通过多渠道宣传，提升了社会环境保护公众知晓率 | 2 | 基本实现 | 1.5 |  |
|  | 环境效益（4分） | 通过对辖区生态环境督查，全年环境污染程度明显减小，辖区环境质量持续改善 | 4 | 基本实现 | 3 |  |
|  | 服务对象满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | ≥ 90% | 5 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  | 81 |  |