## 黄石市美丽城市建设实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实生态环境部、中央宣传部等部门《关于印发〈美丽城市建设实施方案〉的通知》（环综司函〔2025〕1号）、《中共湖北省委湖北省人民政府关于全面推进美丽湖北建设的实施意见》（鄂发〔2024〕11号）、《湖北省美丽城市建设工作方案》（鄂环发〔2025〕11号）等文件要求，扎实推进美丽城市建设，结合我市实际，制定本实施方案。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，聚焦城市生态环境重点领域和突出短板，以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向，锚定美丽中国先行区、国家生态文明建设示范市建设，构筑“山－水－湖－城”交织城市肌理，深化老工业城市绿色升级，提升城市生态承载力，高标准建设“山水园林工业城”，以城市能级跃升服务全省支点建设，全力打造长江经济带资源型城市绿色转型示范和武汉都市圈生态宜居标杆，奋力建设现代化人民城市。

到2027年，城市生产、生活、生态空间协调发展，绿色低碳循环发展水平持续提升，争创全国零碳园区试点。PM2.5浓度持续降低，基本消除重污染天气，优良水体比例完成省定目标，美丽河湖示范效应凸显。城市生态系统服务功能不断增强，建成一批美丽宜居示范样板。城市安全韧性大幅提升，智慧高效的生态环境治理体系不断健全，美丽城市建设长效机制初步构建，力争纳入美丽城市先行区。

到2030年，城市绿色发展内生动力显著增强，打造一批零碳园区、生态工业园区，资源节约集约利用水平走在全省前列。城市生态环境品质迈向更高水平，城市安全韧性保障和智慧化管理能力有效增强，鄂东区域中心城市功能品质显著提升，长江经济带资源型城市绿色转型示范和武汉都市圈生态宜居标杆建设成效明显，基本建成美丽城市先行区。

# 二、重点任务

- 实施绿色低碳提质增效行动，打造老工业城市转型示范。

- 优化城市空间布局。完善城市空间结构，统筹推进老城区功能疏解和新区功能完善，构建以黄石－大冶城区为主、阳新城区为辅的“主副联动”城市发展格局。统筹环大冶湖功能布局，加快建设大冶湖生态新区。强化生态环境分区管控与应用，将生态环境管控单元及生态环境准入清单作为区域内产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址等重要依据，推进协同管控与治理。到2030年，大冶湖生态新区基本建成。（责任单位：市自然资源和城乡建设局、市发改委、市生态环境局，各县市区人民政府、新港园区。以下均需各县市区、新港园区落实，不再列出）

- 构建绿色低碳产业体系。实施传统产业焕新行动，深入实施“百企技改”工程，推进特钢、有色、建材等重点行业企业节能降碳改造和智能设备更新，探索开展有色金属、特钢精深加工等重点行业绿色标尺评价。实施绿色低碳产业培育工程，大力推动光电子信息、新能源与智能网联汽车、高端装备等新兴产业聚链成群，前瞻布局人工智能、智能机器人等未来产业。加快绿色服务业转型，持续实施港口物流五大攻坚行动，发展绿色物流。培育壮大节能环保产业，重点支持废钢铁、废铜铝等再生资源综合利用产业链向高附加值环节延伸，加快建设大冶湖高新区节能装备产业集群，深化大冶有色城市矿产示范基地建设。完善绿色制造体系，支持大冶湖高新区、开发区·铁山区建设国家级绿色工业园区、生态工业园区，支持黄石新港（物流）工业园区建设零碳园区，积极开展零碳工厂、绿色工厂和绿色供应链建设。到2027年，省级及以上绿色工厂力争达到60家，基本建成华中地区矿产资源循环利用示范基地。到2030年，省级及以上绿色工厂力争达到80家。（责任单位：市发改委、市经信局、市生态环境局、市交通运输局）

- 推行绿色生活方式。优先发展城市公共交通，完善“快-干-支-微”多层次城市公共交通网络，强化慢行交通与城市公共交通衔接，鼓励绿色出行。实施公共领域车辆电动化替代，推动交通与能源基础设施一体化，统筹布局加氢站、新能源重卡超充站、换电站、充电桩等设施建设。实施节能降碳全民行动，推广绿色节能产品，推行绿色办公和大型活动碳中和，推进节水型城市建设。探索推广“碳积分”、低碳产品认证标识，丰富“碳绘黄石”碳普惠平台在新能源车出行、骑行、居民节电等场景应用。到2028年，城区新能源公交车占比达到98%，鼓励新增或更新生活垃圾运输车、轻型环卫车、城市物流配送车，持续推进新能源化。（责任单位：市交通运输局、市城管委、市水利和湖泊局、市商务局、市生态环境局）

- 大力发展工业文旅新业态。打造矿冶文化世界名城，推进铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿遗址、华新水泥厂旧址、大冶铁矿东露天采场旧址等遗产本体保护修缮，推动“中国古代矿冶遗址”“中国近代工业化遗产”申报世界文化遗产。创新“遗址+文旅”融合发展。加强卸矿机旧址、大冶钢厂苏式建筑群等历史文化街区“品牌化”活化利用，实施铜绿山古铜矿遗址博物馆、黄石市博物馆等场馆适旅化改造工程，构建主题鲜明的工业遗产博物馆群，开发工业文创衍生品和沉浸式体验项目。打造工业旅游精品线路，积极争创以工业遗产保护利用为特色的国家文物保护利用示范区。（责任单位：市文物保护中心、市住房和城市更新局、市文旅局）

- 实施城市污染防治攻坚行动，打造碧水蓝天环境品质城市。

- 推进水环境质量巩固提升。开展城镇污水管网建设与改造，实施城区花湖和青山湖片区、团城山片区等区域生活污水收集管网完善工程，打造城市污水管网全覆盖样板区。推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂网河（湖）一体”专业化运维机制。巩固城市黑臭水体治理成效，强化监测抽查，健全长效监管与返黑返臭防范机制。打好湖泊治理攻坚战，加强磁湖、网湖等重点湖泊综合治理和修复，推进长江黄石段、长港等重要水体建设美丽河湖，实施夏浴湖幸福河湖建设。到2027年，建设4条美丽河湖，城市生活污水集中收集率达到80%。到2030年，城市生活污水集中收集率达到85%。（责任单位：市城管委、市水利和湖泊局、市生态环境局）

- 推进大气环境质量持续改善。加强重点行业全链条治理，实施水泥、焦化等行业超低排放改造，开展重点行业企业绩效提级行动。强化城市移动源污染监管，加快淘汰高排放汽车和非道路移动机械，加强国四及以下柴油货车禁限行区管控。深化城市面源污染治理，定期开展油烟、恶臭重点投诉案件调度，推广餐饮油烟“绿岛”深度治理，实施油烟治理设施智能监控。推行建筑工地“湿法作业”，推进城市建成区主次干道“吸扫冲收”一体化。加强区域联防联控，积极参与长江中游城市群、武汉都市圈大气污染联防联控。到2027年，城市PM2.5完成省定目标要求，基本消除重污染天气。（责任单位：市生态环境局、市交通运输局、市住房和城市更新局、市自然资源和城乡建设局）

- 加强土壤污染防控与修复。强化土壤污染源头防控，持续开展土壤污染隐患排查整治，加强重点监管单位周边土壤环境监测。严格建设用地准入管理，强化受污染建设用地用途管控，将符合条件的污染地块优先用于生态空间拓展。加强建设用地用途变更和污染地块风险管控联动，督促“一住两公”用地依法落实土壤污染状况调查，确保重点建设用地安全利用率稳定达到100%。统筹推进土壤与地下水协同防治，实施地下水环境分区管理、分级防治。（责任单位：市生态环境局、市自然资源和城乡建设局）

- 推进固体废物综合治理。实施固体废物综合治理行动，开展非法倾倒处置固体废物、建筑垃圾堆存场所等重点领域专项整治。开展工业资源综合利用先进适用工艺技术设备遴选工作，拓宽工业固废在建材、基建等领域规模化、高值化利用场景，推动长乐山循环经济产业园建设全国大宗固体废弃物综合利用示范基地。开展“城市矿产”回收体系升级行动，引入“互联网+”回收模式，加大废旧机电设备、电线电缆、通信工具、废弃电器电子产品、废铅蓄电池等再生资源回收力度，加快再生资源回收和生活垃圾分类“两网融合”。加强生活垃圾与建筑垃圾治理，推进小区生活垃圾分类全覆盖，实现城市及周边生活垃圾非正规垃圾堆放点清理，推进厨余垃圾无害化处置与资源化利用。加强建筑垃圾精细化分类及分质利用，加大塑料制品全链条治理。到2027年，城区生活垃圾资源化利用率达到85%，一般工业固废综合利用率达到85%以上。（责任单位：市生态环境局、市发改委、市经信局、市商务局、市城管委）

- 加快建设宁静城市。加强噪声污染源头防控，科学规划布局住宅、学校等噪声敏感建筑物，加强噪声在线监测、声源识别等新技术运用，探索开展噪声地图应用。加强重点领域噪声污染治理，强化工业噪声排污许可监管。开展道路交通等噪声污染治理，推广应用低噪声沥青路面。开展公共场所噪声扰民投诉专项治理。持续实施“宁静小区”试点，推进学校、‌商业区、餐饮集中区等“宁静单元”建设。到2027年，累计建成20个宁静小区。（责任单位：市生态环境局、市自然资源和城乡建设局、市城管委、市交通运输局）

- 实施生态品质焕新行动，打造山水宜居标杆城市。

- 守护城市生态本底。筑牢城市生态屏障，开展东方山、长乐山、黄荆山等重要山体森林资源保护，推进网湖重要湿地保护与修复，塑造“半城山色半城湖”城市生态格局。加强城市生物多样性保护，开展外来入侵物种普查、监测预警和影响评估，多层次推动城区、街镇、社区打造生物多样性友好的城市样板。到2027年，城区蓝绿空间占比达到45%。（责任单位：市自然资源和城乡建设局、市生态环境局、市水利和湖泊局）

- 优化城市绿地布局。完善城市绿道网络，实施大冶湖环湖绿道提升行动，联动环磁湖绿道和黄荆山景观，打造大冶湖－黄荆山－磁湖等绿道走廊。加快城市次干道、支路绿化提质升级，建立城市林荫慢行系统。持续实施花城计划，开展桥下空间、废弃地块等“金角银边”公园化改造，推动牧羊湖、新下陆等区域新增一批口袋公园。加快墨斗山社区公园建设，改造提升团城山公园、西塞山公园和大众山城市休闲公园。到2027年，城市绿化覆盖率不低于43%，人均公园绿地面积达到15平方米。（责任单位：市自然资源和城乡建设局、市城管委、市住房和城市更新局）

- 提升城市生态功能。实施城市景观微改造，更新改造老旧火车站及周边街区，推动沿铁路公共空间和景观界面提质升级，打造以铁路公园、工业遗址公园为主题的城市新场景。开展老旧厂房升级改造与利用工程。建设城市生态社区，优化十五分钟生活圈要素配置，整治小区及周边绿化环境，实施社区基础设施绿色化改造，开展社区生态环境志愿服务活动。实施建筑节能和绿色化改造，结合城市更新、老旧小区改造，加大既有建筑节能改造力度，推广装配式、超低能耗和近零碳建筑。到2027年，低碳节能改造既有建筑面积达到10万平方米，完整社区覆盖率达到50%，打造10个生态社区。（责任单位：市住房和城市更新局、市自然资源和城乡建设局、市生态环境局）

- 实施安全水平提档升级行动，打造环境健康韧性城市。

- 增强供水供气保障能力。加强城市饮用水源地保护，持续开展集中式饮用水水源地保护和治理专项行动，全面完成城市水源地规范化建设，确保集中式饮用水水源地优良率保持100%。实施城市生命线安全工程，开展城市地下管线系统性普查与隐患治理行动，优先推进老旧燃气、供水、供热等管网更新改造。常态化开展燃气安全隐患集中排查整治行动，推进老旧小区和餐饮场所“瓶改管”，构建全天候智慧燃气安全防护网，实现用气安全隐患问题动态清零。（责任单位：市生态环境局、市城管委）

- 增强城市适应气候变化能力。提升城市气候韧性，编制城市温室气体清单，探索开展有色、建材等重点行业碳足迹核算和全生命周期评估。推动编制城市气候风险地图，强化气候变化对关键脆弱领域和区域的影响和风险评估。深化海绵城市建设，划定城市洪涝风险防控线，建设雨水调蓄池，提高环磁湖、胜阳港谭家桥等片区排涝能力。推动团城山公园、人民广场等设施老化区域海绵化改造，开展西塞山区海绵城市提升改造工程，建设金山人民公园、黄石市奥林匹克公园等渗滞功能为主的海绵型公园绿地。到2027年，城市可透水地面面积比例保持长期稳定不降低，占建成区的比例不低于47%。（责任单位：市生态环境局、市发改委、市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市自然资源和城乡建设局、市气象局）

- 严控重点领域环境风险。深化危险废物和重金属环境监管，开展危险废物利用处置设施环境风险评估和提标改造，实施重金属环境安全隐患排查整治行动，加强重金属环境风险分区域差异化精准管控。加强新污染物环境风险防控，制定重点新污染物清单，加强抗生素、环境激素等新污染物监测、评估与治理。守牢核与辐射安全，加强放射源及电磁辐射设施的安全监管，定期开展放射源隐患排查及核技术利用单位安全检查。完善应急管理预案体系，推进西塞山工业园区化工园“一园一策一图”。实施居民生态环境健康素养提升行动。到2027年，危险废物填埋处置量占比稳中有降。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市公安局）

- 实施治理效能优化行动，打造智慧高效数字城市。

- 推进城市智慧化管理。完善城市数智化基础设施建设，加快推进“万兆城市”建设，实现5G-A网络规模化覆盖。建设大数据中心，健全地下管线、地面设施数字化档案，推广综合管廊模式，打造数字孪生城市。全面实施“人工智能+”行动，完善城市AI综合服务平台，推进鄂东城市综合智能体、鄂东工业智能体项目建设，开发城市智能体应用。建立全域物联感知平台，实现数据实时汇聚与智能分析，开发城市管理巡查、灾害预警等应用场景，推进运行感知、分析、决策、指挥一体化。（责任单位：市经信局、市数据局、市发改委、市国投集团）

- 推进生态环境监管数智化转型。建设现代化生态环境治理体系，深化智慧黄石（一期）智慧环保系统建设，利用AI技术推进卫星遥感、移动监测车、无人机等数据融合，开展中心城区空气微站建设，推进水质在线监测和数据智能分析。开发面向公众的AI环境质量智能查询服务应用。大力推广非现场执法，深化无人机在环境监测监管方面的应用，加强企业治污设施用电异常、排污数据超标等场景自动预警监管。到2030年，基本建成全域感知的天空地一体化智能监测网络，AI模型成为环境质量预测、污染溯源和风险评估的核心工具。（责任单位：市生态环境局）

- 强化科技创新赋能。实施高能级科技平台建设工程，加快筹建黄石实验室，建强用好环境污染矿区控制与修复湖北省重点实验室等相关科创平台。加强关键核心技术攻关，推动湖北理工学院、高品质特殊钢全国重点实验室等高等院校、国家级科研平台开展产学研深度合作，重点开展减污降碳协同、跨介质多污染物协同治理等关键技术研究。强化技术成果转移转化，实施科技型企业“两转化”行动，引导和推动具备条件的龙头企业牵头组建创新联合体，引入孵化绿色技术创新项目。深入开展“才聚东楚·点石成金”行动，健全柔性引才和校企共享机制，推进黄石工匠、高技能人才培养引进，建设区域创新人才高地。（责任单位：市科技局、市生态环境局、市人社局）

## 三、组织实施

坚持和加强党对美丽城市建设的全面领导，由市人民政府作为美丽城市建设的组织主体，发挥统筹协调和指导督促作用，健全工作责任体系和推进机制，定期调度工作进展。市直有关部门（单位）根据职责分工，加强协调联动，做好各项工作落实。市生态环境局协调相关部门开展美丽城市工作总结和典型案例提炼，实施美丽城市建设年度自评估，及时向省生态环境厅报送。强化美丽城市建设资金保障，探索美丽城市建设项目投融资模式创新，统筹财政资金、金融资本、社会资本，构建多元投入机制。加大宣传推广力度，利用全国生态日等，用好“美丽中国，我是行动者”等活动品牌，深化开展生态环境宣传教育科普活动，营造共建共享良好氛围。

附1

黄石市美丽城市建设指标体系

| 维度 | 序号 | 指标 | 2027年目标值 | 适用范围 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 低碳 |  | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） | 完成省下达目标（高于全省平均水平） | 市域 | 市生态环境局、市发改委 |
|  |  | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） | 完成省下达目标（高于全省平均水平） | 市域 | 市发改委 |
|  |  | 碳市场覆盖行业单位产出碳排放降低（%） | 高于全省平均值 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 年人均二氧化碳排放量（吨/人） | 持续降低 | 市域 | 市发改委、市生态环境局 |
|  |  | 绿色出行比例（%） | ≥70 | 城区 | 市交通运输局、市城管委、市公安局 |
|  |  | 社区低碳能源设施覆盖率（%） | 持续提高 | 城区 | 市住房和城市更新局、市发改委 |
|  |  | 绿色建筑面积占比（%） | 100 | 城区 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 工业遗产活化利用率（%）* | 85 | 市域 | 市文旅局 |
| 环境 优美 |  | 环境空气质量达标 | 完成省下达目标 | 城区 | 市生态环境局 |
|  |  | 美丽河湖建成比例（%） | 40 | 城区 | 市生态环境局 |
|  |  | 地表水水质优良比例（%） | 100 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 城市生活污水集中收集率（%） | ≥80 | 城区 | 市城管委 |
| 无废 |  | “无废城市”建设进展评价分数（分） | ≥90 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 重点建设用地安全利用率（%） | 100 | 城区 | 市生态环境局、市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 城市声环境功能区夜间达标率（%） | ≥85 | 城区 | 市生态环境局 |
| 生态 宜居 |  | 蓝绿空间比例（%） | ≥45 | 城区 | 市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 人均公园绿地面积（平方米/人） | ≥15.5 | 城区 | 市城管委 |
|  |  | 城市绿化覆盖率（%） | 持续提升 | 城区 | 市城管委 |
|  |  | 城市生态功能指数 | 等级不下降 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 本土物种生物多样性水平 | 持续提升 | 市域 | 市生态环境局、市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 市容环境暗访得分（分） | 高于全省平均水平 | 城区 | 市城管委 |
|  |  | 完整社区覆盖率（%） | ≥40 | 城区 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 城区15分钟社区生活圈覆盖率（%） | 高于全省平均水平 | 城区 | 市商务局 |
|  |  | 城市绿色旅游发展情况 | 取得明显成效 | 市域 | 市文旅局 |
| 安全健康 |  | 县级及以上集中式饮用水水源水质达到或者优于Ⅲ类比例（%） | 100 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 城区透水面积占比（%） | ≥45 | 城区 | 市住房和城市更新局、市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 环境健康风险源管控率（%） | 纳入环境监管重点单位名录的较高风险等级及以上的风险源应纳尽纳 | 市域 | 市生态环境局、市卫健委 |
| 智慧高效 |  | 生态环境监测网络覆盖情况 | 监测体系全覆盖，运用新型监控手段加强生态环境感知体系建设 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 城市智慧环保信息平台应用场景（个） | 持续增加 | 市域 | 市生态环境局 |
|  |  | 公众对城市生态环境满意度（%） | 90 | 城区 | 市生态环境局 |

注：1.*为我市新增特色指标。2.《湖北省美丽城市建设工作方案》设定加分项、扣分项和否决项。（1）加分项为建设期内获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、生态文明建设示范区、低碳城市、气候适应型城市、公交都市、绿色货运配送示范城市、文明城市等国家级称号或试点的。（2）扣分项为近三年因生态环境问题或环境违法事件被生态环境部及相关部门约谈、挂牌督办，且未经约谈或挂牌督办部门验收销号的；近三年被列入中央生态环境保护督察典型案例，且未通过省级验收销号的；近三年在中央巡视、中央和省级生态环境保护督察中存在重大问题，且未按计划完成整改任务的。（3）否决项为近三年发生较大及以上环境污染事件或重大生态破坏事件的。

附2

美丽城市建设指标解释及计算方法

| 维度 | 序号 | 指标 | 指标解释及计算方法 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色低碳 |  | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） | 单位地区生产总值二氧化碳排放量下降幅度。 | 市域 |
|  |  | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） | 单位地区生产总值能源消耗量下降幅度。 | 市域 |
|  |  | 碳市场覆盖行业单位产出碳排放降低（%） | 全国碳市场覆盖行业的单位产品二氧化碳排放量下降幅度。 | 市域 |
|  |  | 年人均二氧化碳排放量（吨/人） | 全市年总二氧化碳排放量与全市常住人口的比值。 | 市域 |
|  |  | 绿色出行比例（%） | 居民使用城市轨道交通、公共汽电车、自行车和步行等绿色出行方式的出行量占全部出行量的比例。 | 城区 |
|  |  | 社区低碳能源设施覆盖率（%） | 城区配备充电站（桩）、换电站、分布式能源站等低碳能源设施的社区数量占社区总数的百分比。 | 城区 |
|  |  | 绿色建筑面积占比（%） | 城区内绿色建筑占城区建筑总面积的比例。 | 城区 |
|  |  | 工业遗产活化利用率（%） | 已被活化利用的工业遗产数量（或建筑面积）占全部工业遗产总数（或总建筑面积）的比例。 | 市域 |
| 环境优美 |  | 环境空气质量达标 | 环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 | 城区 |
|  |  | 美丽河湖建设比例（%） | 流经或位于城区的水体建成美丽河湖比例。 | 城区 |
|  |  | 地表水水质优良比例（%） | 国控地表水环境质量监测断面水质达到或好于Ⅲ类的比例。 | 市域 |
|  |  | 城市生活污水集中收集率（%） | 报告期内向污水处理厂排水的城区人口占城区用水总人口的比例。 | 城区 |
|  |  | “无废城市”建设进展评价分数（分） | 依据《“无废城市”建设进展评价办法（试行）》计算得到的评价分数。 | 市域 |
|  |  | 重点建设用地安全利用率（%） | 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》和重点建设用地安全利用指标核算方法等有关文件，落实了土壤污染风险管控和修复措施的地块数占总地块数的百分比。 | 城区 |
|  |  | 城市声环境功能区夜间达标率（%） | 城市声环境功能区夜间时段评价结果，达标的监测站（点）数量占符合数据有效性规定的有效监测站（点）总数的百分比。 | 城区 |
| 生态宜居 |  | 蓝绿空间比例（%） | 城区内各类绿地和水域总面积占城区总面积的百分比。 | 城区 |
|  |  | 人均公园绿地面积（平方米） | 城区公园绿地面积/城区人口总数。 | 城区 |
|  |  | 城市绿化覆盖率（%） | 城区内所有植被的垂直投影面积占城区面积的百分比。 | 城区 |
|  |  | 完整社区覆盖率（%） | 达到《完整居住社区建设标准》（DB42/T 2277-2024）的社区数量占社区总数的百分比。 | 城区 |
|  |  | 城市生态功能指数 | 参照《区域生态质量评价办法（试行）》中的“区域生态质量评价指标体系”计算。 | 城区 |
|  |  | 本土物种生物多样性水平 | 依据生物多样性调查研判本土物种情况以及外来入侵物种情况。 | 市域 |
|  |  | 市容环境暗访得分（分） | 依据《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》《城市管理监督指标体系》，由第三方按照一类、二类、三类、四类、五类城市，每季度随机抽取不同类型区域相应数量的评价网格，综合评价确定得分。 | 城区 |
|  |  | 城区15分钟社区生活圈覆盖率（%） | 城区15分钟社区生活圈的各类服务设施和服务项目可覆盖的社区个数占社区总个数的比例。 | 城区 |
|  |  | 城市绿色旅游发展情况 | 包括打造形成美丽城市相关文化旅游品牌，相关探索实践入选文化和旅游部绿色旅游发展案例等。 | 市域 |
| 安全健康 |  | 县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%） | 行政区域内县级及以上集中式饮用水水源地中饮用水水源水质达到Ⅲ类水源数量占水源总数的比例。 | 市域 |
|  |  | 城区透水面积占比（%） | 城区内透水表面面积占总城区面积的比例。 | 城区 |
|  |  | 环境健康风险源管控率（%） | 依据环境健康风险源识别与分级有关技术指南确定本行政区环境健康风险源分级情况，其中较高风险等级及以上的风险源被纳入环境监管重点单位名录的比例。 | 市域 |
| 智慧高效 |  | 生态环境监测网络覆盖情况 | 统计城市生态环境监测体系在大气、水、土壤和地下水、声、辐射、新污染物、生态质量监测等方面的监测要素数量、监测站点密度、监测体系情况，以及探索运用新型监控手段加强生态环境感知体系建设的情况。 | 市域 |
|  |  | 城市智慧环保信息平台应用场景（个） | 城市智慧环保信息平台应用场景个数。 | 市域 |
|  |  | 公众对城市生态环境满意度（%） | 通过梳理近年来生态环境类信访投诉举报情况、问卷抽样调查和舆情分析情况，分析了解公众对美丽城市建设成效的满意程度。 | 城区 |

附3

黄石市美丽城市建设任务清单

| 领域 | 任务 名称 | 具体内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色低碳 | 1.优化城市空间布局 | 完善城市空间结构，统筹推进老城区功能疏解和新区功能完善，构建以黄石－大冶城区为主、阳新城区为辅的“主副联动”城市发展格局。 | 2030年 | 市自然资源和城乡建设局 | 市发改委、市住房和城市更新局 |
|  |  | 统筹环大冶湖功能布局，加快建设大冶湖生态新区。 | 2027年 | 市发改委 | 市自然资源和城乡建设局、市住房和城市更新局 |
|  |  | 强化生态环境分区管控与应用，将生态环境管控单元及生态环境准入清单作为区域内产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址等重要依据，推进协同管控与治理。 | 持续推进 | 市生态环境局 | 市发改委、市自然资源和城乡建设局、市住房和城市更新局 |
|  | 2.构建绿色低碳产业体系 | 实施传统产业焕新行动，深入实施“百企技改”工程，推进特钢、有色、建材等重点行业企业节能降碳改造和智能设备更新，实现全市工业领域重点行业高耗能企业节能技改全覆盖。 | 2027年 | 市经信局 | 市发改委 |
|  |  | 探索开展有色金属、特钢精深加工等重点行业绿色标尺评价。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市经信局 |
|  |  | 实施绿色低碳产业培育工程，大力推动光电子信息、新能源与智能网联汽车、高端装备等新兴产业聚链成群。前瞻布局人工智能、智能机器人等未来产业，积极创建大冶湖高新区氢能未来产业先导区。到2030年，全市新兴产业规模和未来产业总规模力争超过2200亿元。 | 2030年 | 市经信局 | 市发改委 |
|  |  | 加快绿色服务业转型，发展绿色物流。 | 持续推进 | 市发改委、市交通运输局 | 市商务局、市港口物流发展中心 |
|  |  | 培育壮大节能环保产业，重点支持废钢铁、废铜铝等再生资源综合利用产业链向高附加值环节延伸，加快建设大冶湖高新区节能装备产业集群，深化大冶有色城市矿产示范基地建设。 | 2030年 | 市发改委 | 市经信局、市生态环境局 |
|  |  | 完善绿色制造体系，支持大冶湖高新区、开发区·铁山区建设国家级绿色工业园区、生态工业园区。 | 2030年 | 市经信局 | 市生态环境局、市商务局 |
|  |  | 支持黄石新港（物流）工业园区建设零碳园区，积极开展零碳工厂、绿色工厂和绿色供应链建设。 | 2030年 | 市发改委、市生态环境局、市经信局 | 市交通运输局、市商务局 |
|  | 3.推行绿色生活方式 | 优先发展城市公共交通，完善“快-干-支-微”多层次城市公共交通网络，强化慢行交通与城市公共交通衔接，鼓励绿色出行。实施公共领域车辆电动化替代，推动交通与能源基础设施一体化，统筹布局加氢站、新能源重卡超充站、换电站、充电桩等设施建设。 | 2030年 | 市交通运输局、市城管委 | 市发改委 |
|  |  | 推广绿色节能产品，推行绿色办公和大型活动碳中和。 | 2030年 | 市商务局 | 市生态环境局 |
|  |  | 推进节水型城市建设。 | 2030年 | 市水利和湖泊局 |  |
|  |  | 探索推广“碳积分”、低碳产品认证标识，丰富“碳绘黄石”碳普惠平台在新能源车出行、骑行、居民节电等场景应用。 | 2027年 | 市生态环境局 | 市发改委、市经信局、市交通运输局 |
|  | 4.大力发展工业文旅新业态 | 推进铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿遗址、华新水泥厂旧址、大冶铁矿东露天采场等遗产本体保护修缮，推动“中国古代矿冶遗址”“中国近代工业化遗产”申报世界文化遗产。 | 2027年 | 市文物保护中心、市住房和城市更新局 | 市文化和旅游局 |
|  |  | 加强卸矿机旧址、大冶钢厂苏式建筑群等历史文化街区“品牌化”活化利用，打造2-3个历史文化活化利用可复制可推广的优秀案例。实施铜绿山古铜矿遗址博物馆、黄石市博物馆等矿冶主题场馆适旅化改造工程，开发工业文创衍生品和沉浸式体验项目。 | 2030年 | 市文化和旅游局 | 市文物保护中心、市住房和城市更新局 |
|  |  | 打造工业旅游精品线路，积极争创以工业遗产保护利用为特色的国家文物保护利用示范区。 | 2030年 | 市文化和旅游局 | 市经信局 |
| 环境优美 | 5.推进水环境质量巩固提升 | 实施胜阳港片区、八泉片区、新下陆片区等区域雨污分流改造工程，新建或改造污水管网100公里，对市政管网混错接及三四级缺陷查漏补缺，完成全市6座污水处理厂及10座泵站约260套老旧设施更新改造。 | 2026年 | 市城管委 |  |
|  |  | 实施城区花湖和青山湖片区、团城山片区等区域生活污水收集管网完善工程，打造城市污水管网全覆盖样板区。推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂网河（湖）一体”专业化运维机制。 | 2030年 | 市城管委 |  |
|  |  | 实施城市黑臭水体环境保护专项行动，健全长效监管与返黑返臭防范机制。 | 2027年 | 市城管委 | 市生态环境局 |
|  |  | 加强磁湖、网湖等重点湖泊综合治理和修复，开展夏浴湖幸福河湖建设。 | 2026年 | 市水利和湖泊局 | 市自然资源和城乡建设局、市生态环境局 |
|  |  | 推进长江黄石段、长港等重要水体建设国家级美丽河湖，推进大冶湖建设省级美丽河湖。 | 2027年 | 市生态环境局 | 市住房和城市更新局、市水利和湖泊局、市自然资源和城乡建设局 |
|  | 6.推进大气环境质量持续改善 | 加强重点行业全链条治理，实施水泥、焦化等行业超低排放改造，全市重点行业基本完成超低排放改造。 | 2028年 | 市生态环境局 | 市发改委 |
|  |  | 开展重点行业企业绩效提级行动，分批次创建环保绩效B（含B-）级及以上企业10家。 | 2026年 | 市生态环境局 | 市发改委、市经信局 |
|  |  | 加快淘汰高排放汽车和非道路移动机械，全面淘汰国三及以下营运柴油货车。加强国四及以下柴油货车禁限行区管控，有序淘汰国四营运货车60台。 | 2026年 | 市交通运输局 | 市发改委、市经信局、市公安局、市生态环境局、市商务局 |
|  |  | 定期开展油烟、恶臭重点投诉案件调度，推广餐饮油烟“绿岛”深度治理，实施油烟治理设施智能监控。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市城管委 |
|  |  | 推行建筑工地“湿法作业”，推进城市建成区主次干道“吸扫冲收”一体化。 | 持续开展 | 市住房和城市更新局、市自然资源和城乡建设局 | 市城管委 |
|  |  | 加强区域联防联控，积极参与长江中游城市群、武汉都市圈大气污染联防联控。 | 持续开展 | 市生态环境局 | 市经信局、市交通运输局、市住房和城市更新局、市公安局、市气象局 |
|  | 7.加强土壤污染防控与修复 | 按照省生态环境厅下达任务完成土壤污染重点监管单位隐患排查。 | 2026年 | 市生态环境局 | 市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 严格建设用地准入管理，将符合条件的污染地块优先用于生态空间拓展。加强建设用地用途变更和污染地块风险管控联动，确保重点建设用地安全利用率稳定达到100%。 | 持续开展 | 市生态环境局、市自然资源和城乡建设局 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 统筹推进土壤与地下水协同防治，实施地下水环境分区管理、分级防治。 | 持续开展 | 市生态环境局 | 市自然资源和城乡建设局 |
|  | 8.推进固体废物综合治理 | 开展非法倾倒处置固体废物、建筑垃圾堆存场所等重点领域专项整治。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市城管委 |
|  |  | 开展工业资源综合利用先进适用工艺技术设备遴选工作，拓宽工业固废在建材、基建等领域规模化、高值化利用场景。推动长乐山循环经济产业园建设全国大宗固体废弃物综合利用示范基地。 | 2030年 | 市经信局 | 市发改委、市生态环境局、市住房和城市更新局 |
|  |  | 引入“互联网+”回收模式，加大废旧机电设备、电线电缆、通信工具、废弃电器电子产品、废铅蓄电池等再生资源回收力度，加快再生资源回收和生活垃圾分类“两网融合”。 | 2030年 | 市发改委 | 市经信局、市生态环境局、市商务局 |
|  |  | 加强生活垃圾与建筑垃圾治理，推进小区生活垃圾分类全覆盖，实现城市及周边生活垃圾非正规垃圾堆放点清理，推进厨余垃圾无害化处置与资源化利用。加强建筑垃圾精细化分类及分质利用，加大塑料制品全链条治理。 | 2030年 | 市城管委 | 市住房和城市更新局 |
|  | 9.加快建设宁静城市 | 科学规划布局住宅、学校等噪声敏感建筑物，加强噪声在线监测、声源识别等新技术运用，探索开展噪声地图应用。 | 2030年 | 市自然资源和城乡建设局、市生态环境局 | 市交通运输局 |
|  |  | 强化工业噪声排污许可监管。 | 2030年 | 市生态环境局 |  |
|  |  | 开展道路交通等噪声污染治理，推广应用低噪声沥青路面。 | 2030年 | 市城管委 | 市生态环境局、市交通运输局、市公安局 |
|  |  | 开展公共场所噪声扰民投诉专项治理。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市自然资源和城乡建设局、市城管委、市公安局 |
|  |  | 持续实施“宁静小区”试点，推进学校、‌商业区、餐饮集中区等“宁静单元”建设，累计建成20个宁静小区。 | 2027年 | 市生态环境局 |  |
| 生态宜居 | 10.守护城市生态本底 | 筑牢城市生态屏障，开展东方山、长乐山、黄荆山等重要山体森林资源保护，推进网湖重要湿地保护与修复，塑造“半城山色半城湖”城市生态格局。 | 持续开展 | 市自然资源和城乡建设局 | 市水利和湖泊局 |
|  |  | 加强城市生物多样性保护，开展外来入侵物种普查、监测预警和影响评估，多层次推动城区、街镇、社区打造生物多样性友好的城市样板。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市自然资源和城乡建设局 |
|  | 11.优化城市绿地布局 | 实施大冶湖环湖绿道提升行动，联动环磁湖绿道和黄荆山景观，打造大冶湖－黄荆山－磁湖等绿道走廊。 | 2030年 | 市城管委 | 市自然资源和城乡建设局 |
|  |  | 加快城市次干道、支路绿化提质升级，建立城市林荫慢行系统。 | 持续开展 | 市城管委 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 持续实施花城计划，开展桥下空间、废弃地块等“金角银边”公园化改造，推动牧羊湖、新下陆等区域新增一批口袋公园。加快墨斗山社区公园建设，改造提升团城山公园、西塞山公园和大众山城市休闲公园。 | 2030年 | 市城管委 | 市自然资源和城乡建设局、市住房和城市更新局 |
|  | 12.提升城市生态功能 | 实施城市景观微改造，更新改造老旧火车站及周边街区，推动沿铁路公共空间和景观界面提质升级，打造以铁路公园、工业遗址公园为主题的城市新场景。 | 2030年 | 市住房和城市更新局 | 市城管委 |
|  |  | 开展老旧厂房升级改造与利用工程。重点推进原纺机片厂房、原省拖片厂房、红旗水泥厂（4号窑）、青山湖社区老印刷厂、冶钢弹簧厂、石龙头水泥厂等厂房改造与设施提升。 | 2030年 | 市住房和城市更新局 | 市城管委 |
|  |  | 优化十五分钟生活圈要素配置，整治小区及周边绿化环境，实施社区基础设施绿色化改造，开展社区生态环境志愿服务活动。开展完整社区建设示范，完整社区覆盖率达到50%，打造10个生态社区。 | 2030年 | 市住房和城市更新局、市生态环境局 | 市城管委 |
|  |  | 实施建筑节能改造，开展既有建筑能效诊断，制定既有建筑节能降碳年度改造计划，推广装配式、超低能耗和近零碳建筑。既有建筑节能改造比例超过50%，打造1-2个超低能耗建筑与数字化运维深度融合的标杆项目。 | 2030年 | 市住房和城市更新局 | 市发改委、市市场监督管理局 |
| 安全健康 | 13.增强供水供气保障能力 | 持续开展集中式饮用水水源地保护和治理专项行动，全面完成城市水源地规范化建设。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市卫健委 |
|  |  | 开展城市地下管线系统性普查与隐患治理行动，优先推进老旧燃气、供水、供热等管网更新改造。常态化开展燃气安全隐患集中排查整治行动，推进老旧小区和餐饮场所“瓶改管”，构建全天候智慧燃气安全防护网。 | 持续开展 | 市城管委 | 市公安局、市住房和城市更新局 |
|  | 14.增强城市适应气候变化能力 | 编制城市温室气体清单，探索开展有色、建材等重点行业碳足迹核算和全生命周期评估。 | 持续开展 | 市生态环境局 | 市发改委、市气象局 |
|  |  | 推动编制城市气候风险地图，强化气候变化对关键脆弱领域和区域的影响和风险评估。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市气象局 |
|  |  | 深化海绵城市建设，划定城市洪涝风险防控线，建设雨水调蓄池，提高环磁湖、胜阳港谭家桥等片区排涝能力。城市可透水地面面积占建成区的比例不低于47%。 | 2027年 | 市住房和城市更新局 | 市自然资源和城乡建设局、市城管委、市水利和湖泊局 |
|  |  | 推动团城山公园、人民广场等设施老化区域海绵化改造，开展西塞山区海绵城市提升改造工程，建设金山人民公园、黄石市奥林匹克公园等渗滞功能为主的海绵型公园绿地。 | 2030年 | 市住房和城市更新局 | 市自然资源和城乡建设局、市城管委 |
|  | 15.严控重点领域环境风险 | 开展危险废物利用处置设施环境风险评估和提标改造。实施重金属环境安全隐患排查整治行动，加强重金属环境风险分区域差异化精准管控。 | 2030年 | 市生态环境局 | 市经信局、市应急管理局 |
|  |  | 加强新污染物环境风险防控，制定重点新污染物清单，加强抗生素、环境激素等新污染物监测、评估与治理。 | 持续开展 | 市生态环境局 |  |
|  |  | 加强放射源及电磁辐射设施的安全监管，定期开展放射源隐患排查及核技术利用单位安全检查。 | 持续开展 | 市生态环境局 | 市公安局 |
|  |  | 推进西塞山工业园区化工园“一园一策一图”。 | 2030年 | 市生态环境局 |  |
|  |  | 实施居民生态环境健康素养提升行动。 | 2030年 | 市生态环境局 |  |
| 智慧高效 | 16.推进城市智慧化管理 | 加快推进“万兆城市”建设，实现5G-A网络规模化覆盖。建设大数据中心，健全地下管线、地面设施数字化档案，推广综合管廊模式，打造数字孪生城市。到2027年，全市5G基站总数达到6500个， | 2027年 | 市经信局 | 市发改委、市数据局 |
|  |  | 完善城市AI综合服务平台，推进鄂东城市综合智能体、鄂东工业智能体项目建设，开发城市智能体应用。建立全域物联感知平台，实现数据实时汇聚与智能分析，开发城市管理巡查、灾害预警等应用场景，全市人工智能示范应用场景达到100个以上。 | 2027年 | 市数据局 | 市发改委、市经信局、市国投集团 |
|  | 17.推进生态环境监管数智化转型 | 深化智慧黄石（一期）智慧环保系统建设，利用AI技术推进卫星遥感、移动监测车、无人机等数据融合，开展中心城区空气微站建设，推进水质在线监测和数据智能分析。 | 持续开展 | 市生态环境局 |  |
|  |  | 加快推进“AI案卷智能评查项目”，完成系统部署。开发面向公众的AI环境质量智能查询服务应用。 | 2027年 | 市生态环境局 | 市数据局 |
|  |  | 深化无人机在环境监测监管方面的应用，加强企业治污设施用电异常、排污数据超标等场景自动预警监管。 | 持续开展 | 市生态环境局 |  |
|  |  | 持续推进生态环境监测“一张网”建设，加密空气、水等要素监测点位，分层级推进地下水、土壤、噪声等要素点位优化调整，推进新污染物、碳监测等新型监测要素布点。 | 2030年 | 市生态环境局 |  |
|  | 18.强化科技创新赋能 | 加快筹建黄石实验室、建强用好环境污染矿区控制与修复湖北省重点实验室等相关科创平台。新增省级以上新型研发机构等创新平台6家以上。 | 2027年 | 市科技局 | 市发改委、市创新发展中心 |
|  |  | 推动湖北理工学院、高品质特殊钢全国重点实验室等高等院校、国家级科研平台的产学研深度合作，重点开展减污降碳协同、跨介质多污染物协同治理等关键技术研究。 | 持续开展 | 市科技局、市生态环境局 | 市发改委、市经信局、市教育局 |
|  |  | 实施科技型企业“两转化”行动，引导和推动具备条件的龙头企业牵头组建创新联合体，引入孵化绿色技术创新项目。组织实施十大技术攻关项目。 | 2026年 | 市科技局 | 市发改委、市经信局 |
|  |  | 深入开展“才聚东楚·点石成金”行动，健全柔性引才和校企共享机制，推进黄石工匠、高技能人才引进，累计引进高层次产业人才项目不少于10个，培育市级及以上科技创新团队10个。 | 2027年 | 市人社局 |  |

附4

黄石市美丽城市建设政策清单（持续更新）

| 领域 | 序号 | 政策名称 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色低碳 |  | 园区能效管理政策 | 加强园区企业能源审计、节能考核等管理措施，制定“一企一策”节能改造方案，对未按时完成改造的企业，暂停新增用能指标审批 | 市发改委 |
|  |  | 绿色建材制度政策 | 深化全国政府采购支持绿色建材试点城市建设，落实《黄石市政府采购绿色建材产品信息登记工作指南（试行）》，加强绿色建材采购管理。持续完善黄石市绿色建材产业链供应链平台，引导全市建材企业将其全系列绿色建材产品入驻平台，重点打造集建材商城、智慧物流、供应链金融、行业标准制定于一体的综合服务体系。 | 市财政局、市住房和城市更新局 |
|  |  | 建筑节能改造政策 | 建立黄石市级建筑节能降碳改造数据库，争创建筑数字化智能化运行管理平台建设试点。建立能耗监管体系，制定能耗限额标准，推广合同能源管理模式，开展能源费用托管服务试点。 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 公共交通绿色发展政策 | 落实《黄石市公共交通条例》要求，优化公交线网布局，推广“大站快线”和定制公交服务，设置公交专用车道，完善公交设施配套，引导市民绿色出行、低碳通勤。 | 市交通运输局 |
|  |  | 减污降碳协同创新 | 支持经济技术开发区·铁山区、大冶湖国家高新区、黄石新港（物流）工业园区申报国家城市和产业园区减污降碳协同创新试点，形成引领产业转型升级、低碳物流的样板。 | 市生态环境局 |
|  |  | 绿色金融创新政策 | 积极对接“中碳登”，深入探索碳排放权质押贷款与碳金融融合，稳步扩大碳金融产品种类和规模。推进碳质押碳回购、借碳规模稳定增长，探索碳债券、碳资产ABS证券化创新产品。 | 市生态环境局、人行黄石分行 |
|  |  | 深化碳普惠机制 | 探索开发废旧金属回收利用、工业固废资源化处理、城市生活垃圾循环利用等场景的碳普惠方法学。 | 市生态环境局、市政府办公室 |
|  |  | 工业遗产活化利用政策 | 完成《黄石市工业遗产保护条例》修订，优化认定标准、保护要求和活化利用激励政策，巩固工业遗产立法优势。出台《黄石市历史文化街区和历史建筑保护利用管理办法》等配套文件，细化管理流程。 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 争取美丽城市建设投融资资金支持 | 统筹谋划一批绿色低碳循环、综合交通体系、城市更新、城市环境治理、地下设施管网等城市领域重点项目，积极争取中央及省生态环境资金支持。鼓励和引导社会资本参与美丽城市建设，拓宽投融资渠道。 | 市生态环境局 |
| 环境优美 |  | 大气污染防治攻坚 | 制定黄石市大气污染防治三年攻坚行动方案、黄石市空气质量达标计划。以持续降低PM2.5为主线加快推动全市空气质量稳定改善。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖，将应急减排措施纳入排污许可证管理。 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 探索制定本市优势行业碳足迹团体标准，开展优势产业链主企业碳足迹核算报告试点。 | 市生态环境局、市经信局 |
|  |  | 城市精细化治理 | 紧扣“平、明、绿、美、净、齐、畅、宁”，深化精细化管理成效。健全“一委一办一平台”工作体系，开展环境卫生精细化管理、园林绿化管养提质、市政设施维护等一系列专项整治行动。 | 市城管委、市公安局、市住房和城市更新局 |
|  |  | 城市园林绿化精细化管养 | 围绕城市园林绿化日常管理及养护、季节性养护重点等工作，按照《黄石城市园林绿化养护巡查评价方案（试行）》，实行“互推、互检、互评”工作机制，通过选树标杆典型、上下联动巡查、定期现场互评、系统交流互学，推动园林绿化管理透明化、高效化、精细化。 | 市园林事业发展中心 |
|  |  | 环境信息披露和环保信用评价政策 | 制定环境信息依法披露企业名单，指导上市公司和发债企业履行强制性环境治理信息披露规定。开展企业环保信用评级，实行差异化监管。 | 市生态环境局 |
| 生态宜居 |  | 全域精细保洁 | 实施城市道路分级分类保洁，推行“平面+立面”一体化作业模式，强化洒水车、洗扫车、雾炮车协同作业。创新重点区域动态保洁模式，推行商圈街区“潮汐保洁+定制收运”模式。 | 市城管委 |
|  |  | 生活垃圾分类管理政策 | 健全生活垃圾分类投放、收集、运输、处置全链条管理机制，统一分类标识和设施标准，建立分类计价、计量收费制度，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化，将分类要求纳入村规民约、居民公约 | 市城管委、市商务局 |
|  |  | 老旧厂区活化利用 | 活化利用工业遗存，引入产业创新项目，鼓励发展文化、旅游等新型服务消费载体。引导老旧厂区引入文化体育产业、现代服务业、“大健康、新文旅、泛娱乐”等改善型生活性服务业新业态。 | 市文化和旅游局 |
|  |  | 城市公园品质提升 | 持续推进绿地开放共享，打造2个“无界公园”试点，推动公园与城市空间有效衔接。对全市已建成口袋公园建立“一园一档”信息台账，每个城区选取不少于2个试点，分类施策、试点推进，压实口袋公园管养主体责任。 | 市城管委 |
| 安全健康 |  | 海绵城市建设政策 | 贯彻落实《关于加强和规范海绵城市全过程管控有关工作的通知》《黄石市海绵城市建设管理条例》，发布黄石市海绵城市建设专项规划及相关技术导则，开展海绵城市技术指导，强化海绵城市全过程规划建设管理和考核评价。推动海绵城市项目图审全面纳入省级施工图数字化审查平台，构建全过程管控体系。 | 市住房和城市更新局 |
|  |  | 城市重点领域安全保障 | 加快城市基础设施生命线安全工程建设，实现燃气、桥隧、排水、供水、管廊等重点场景监测全覆盖，深化城市体检结果运用，提升城市安全水平。完善低温雨雪冰冻、洪水、内涝等灾害监测预警机制，加强安全隐患排查治理机制。 | 市城管委 |
| 智慧高效 |  | 生态环境领域科技创新 | 围绕减污减碳、磷石膏综合利用、生态环境保护修复、河湖生态修复、固废资源循环利用、微塑料和抗生素监测等领域开展河湖淤泥处置、技术研发攻关，加强以应用为导向的科技平台建设，加大人工智能、卫星遥感、无人机、大数据等生态环境领域新技术推广应用，推动跨省技术合同互认、成果评价互认。 | 市生态环境局 |
|  |  | 科技创新协同 | 贯彻落实《关于支持建设创新强市 打造全省科技创新协同区的若干政策》，优化创新平台支持方式，对高水平研发机构、“双创”平台和市级创新平台，通过定向委托承担科技项目等形式予以资金补助支持。 | 市科技局、市财政局 |

附5

黄石市美丽城市建设重大工程清单（持续更新）

| 领域 | 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 规模及主要建设内容 | 牵头单位 | 计划开工时间 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色低碳 |  | 大冶特钢绿色精品特殊钢项目 | 西塞山区 | 新建炼钢厂房及配套公辅设施，升级改造绿色精品钢产线，在钢管新征地新建炼钢厂房及配套电连续加料电炉、2台LF、1台VD、1套公辅设施。2.主体设备配置1台110t台连铸机（预留1台大断面连铸机），原8号炉东移，在电炉跨厂房新建1台70t连续加料电炉，拆除部分108厂房及更衣楼、食堂，改建为废钢配料厂房，拆除燃气锅炉，延伸原料跨厂房，新增1台LF炉，利旧改造2台LF炉，新建1台VD炉（机械泵），并对1号机进行改造，部分厂房进行加固，屋面板更换，还建食堂、更衣楼等。 | 市经信局 | 2027 | 158000 |
|  |  | 长江瑞科美锂电池再生循环利用项目 | 下陆区 | 项目拟建设2条电池正极材料再生利用生产线，预计年处理量2万吨废旧动力电池；新建设1条年产能为0.15GWh的电池生产线。 | 市经信局 | 2025 | 50000 |
|  |  | 和缘制造特种合金制品制造及智能化转型升级项目 | 西塞山区 | 项目占地约80亩，建设年产3.2万吨高端模具、轧钢、风电主轴及环件、钢管芯棒等产品生产线。购置15吨中频炉1台套、15吨精炼炉2台、电渣重熔炉9台等机械加工设备合计130台套。工艺流程：熔炼-精炼-电渣重熔-锻造-热处理精加工-机械零部件制作-近终型或终端产品。 | 市经信局 | 2026 | 50000 |
|  |  | 山力科技高端装备绿色智造项目 | 下陆区 | 项目占地面积600亩，共涉及新建和改造厂房约85000m，主要新增板带处理加工、精密机加工等生产设备，配套建设厂区道路、管网、绿化及光伏工程。 | 市经信局 | 2026 | 200000 |
|  |  | 东耀环保新型复合绿色建材项目 | 新港园区 | 1600m2的原料车间、10000m2的生产车间、600m2的能源动力车间、2000m2的产品包装车间、5300m2的原材料堆场以及供水、污水处理、配电、机修等设施，项目建成后可年产30万立方新型绿色装配式建筑材料。 | 市经信局 | 2026 | 60000 |
|  |  | 长江文化公园项目 | 黄石港区 | 项目打造朝阳阁长江文化馆、黄石矶长江文化广场。对长江段沿岸护坡进行美化，建设沿江步道、沿江公园，开展沿岸房屋立面整治、灯光亮化等，打造美丽滨江之城。以长江文化为核心，融合历史遗产保护、文物修缮提升和文旅功能开发等，打造具有地域特色的文化地标和旅游目的地。 | 市文化和旅游局 | 2026 | 585000 |
|  |  | 铜绿山国家考古遗址公园保护利用项目 | 大冶市 | 建设遗址博物馆改造及周边环境整治、数字化和智能化系统建设、文物库房和界碑界桩等保护管理设施、遗址保护展示棚等展示利用设施、外围连接道路等配套服务设施等。 | 市文化和旅游局 | 2026 | 29400 |
|  |  | 黄石临空现代物流园 | 黄石港区 | 项目总占地面积213334.4平方米，总建筑面积150000平方米，新建高标准公共物流仓库80000平方米、新建集配中心10000平方米，改扩建冷库以及智能化改造仓库30000平方米，新建公共物流信息平台5000平方米、新建网络货运平台5000平方米，新建其他基础服务配套设施20000平方米，完善园区停车场、给排水、电力、消防等基础设施；以及园区周边配套道路下卫路及东钢港等其他市政配套设施建设。 | 市交通运输局 | 2026 | 52600 |
|  |  | 黄石城发临港低碳智能制造 项目 | 新港园区 | 新建年产600万吨骨料智能化生产线、智能化装配式与预制构件生产线；智能化立体仓库、综合办公楼、35KV电力专线、配电房及配套基础设施。 | 市经信局 | 2026 | 52000 |
|  |  | 新港现代物流枢纽项目 | 新港园区 | 包括9条市政道路、2条空中货运廊道及铁路物流园在内的物流基础设施；包括园区光伏发电、污水处理升级改造、绿色公交系统在内的物流服务配套设施；包括供应链物流信息平台、物流安防工程、智慧交通系统、智慧供排水系统在内的数字智慧系统。 | 市交通运输局 | 2026 | 299066 |
|  |  | 黄石市低空智联网基础设施及应用场景建设项目 | 黄石市 | 项目聚焦低空智联网基础设施、运营基础设施及应用场景三大核心板块。分两期建设，第一阶段为4个月，计划完成黄石市低空智能网联平台建设，覆盖350平方公里的低空基础设施，低空管控服务中心建设、低空商业应用场景建设。第二阶段为9个月，在第一阶段基础上完成全市4583平方公里的低空基础设施建设、低空经济展示中心建设、同时完成全市政务综合巡检平台的建设。 | 市交通运输局 | 2026 | 19600 |
| 环境优美 |  | 花马湖（磁湖）流域黄石港“两湖两港”水环境综合治理 | 黄石市 | 主要建设内容包括（1）青港湖护岸整治建设：建设长度9公里，包括河槽清淤、扩挖、护岸整治等。（2）锁前港沿线堤防加固建设：建设长度2.76公里，包括堤防加固，修建挡墙工程。（3）花马港沿线堤防加固建设：建设长度1.4公里，包括堤防加固，岸线历史遗留临水私房拆迁、修建挡墙工程。（4）青山湖沿线护岸整治建设：对青山湖9.6公里护岸垮塌部分进行除险加固。（5）闸站更新改造：青港湖闸、汉池泵站设备老化，进行更新改造。 | 市水利和湖泊局 | 2027 | 14400 |
|  |  | 大冶湖流域美丽河湖综合治理项目 | 黄石市 | 主要建设内容包括（1）入湖口生态湿地工程；（2）水生植物恢复工程；（3）湖滨带生态缓冲带工程；（4）湖滨带生态护坡工程；（5）水质监测系统工程。 | 市生态环境局 | 2029 | 1500 |
| 生态宜居 |  | 黄石市老城区胜阳港排水防涝设施改造工程 | 黄石港区 | （1）更新改造片区DN400-DN1500排水管网共14854m，2.0*1.5-3.0*2.0m箱涵共1994米及2354个雨水、2562座检查井等附属设施建设。（2）对片区内380处混错接点DN400-DN1200排水管网共6126m进行更新改造；对老城区街道111公顷地块区域内DN100-DN400排水管网共16487m进行更新改造。（3）对胜阳港约1000m排水通道进行修复，其中结构性缺陷共计143处，功能性缺陷共计15处。（4）拆除胜阳港排渍泵站现状7m3/s小泵站，新建为19m3/s泵站，配置立式混流泵、潜污放空泵等20套排水防涝设备；同时改造泵站范围内现状2-5*4.5m排水箱涵约100m。 | 市城管委 | 2026 | 58465 |
|  |  | 下陆区污水管网系统整治及提标治理工程 | 下陆区 | 主要建设内容包括对长乐山片区管网更新改造工程、东方山片区配套排水管网系统提标改造项目、张家湖片区老化排水系统提标更新工程、彭家堑港片区污水管网系统整治及提标治理工程、老下陆片区排水管网更新改造项目、新下陆片区老化污水管网更新改造工程等6个片区污水管网进行更新改造。 | 市城管委 | 2026 | 133800 |
|  |  | 下陆区团城山片老旧街区改造升级项目 | 下陆区 | 对团城山地区的老旧街区进行改造，具体包括：1.道路基础设施改造；2.街道立面改造配套设置智慧灯杆；3.改造新增硬化铺装及道路；4.新建停车场，并配套停车位充电桩；5.改造室外给水管网、雨水管道、污水管道、线路改造；6.新增垃圾分类收集设施；7.完善消防管道及消防栓等消防设施。 | 市住房和城市更新局 | 2026 | 50000 |
| 安全健康 |  | 下陆区排水防涝系统提升工程 | 下陆区 | 主要建设内容包括对辖区内全长12.3公里的主排洪港（东港、西港、彭家堑港、蔡家垄港）进行提升改造；将上游及支流全长43.2公里的排洪通道进行提升改造；对1451处连通渠或港内混错接点进行分流改造。 | 市城管委 | 2024 | 52400 |
| 智慧高效 |  | 鄂东城市综合智能体项目 | 黄石市 | 建设城市数字底座、大模型底座和智能体底座，打造一体化资源体系高质量数据集、可信数据空间、数据授权运营平台等数据中枢和能力中枢，构建政务、企业、民生智能体，打造覆盖政务、经济、民生等领域智慧应用场景，建设全流程应用的城市级智能体助理，推动AI城市建设。 | 市数据局 | 2026 | 100000 |

附6

黄石市美丽城市建设标志性成果清单（持续更新）

| 序号 | 标志性成果名称 | 主要目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造全国资源型城市绿色低碳高质量发展示范市 | 持续巩固钢铁、水泥等重点行业超低排放改造成效，深入实施技改提能行动和大规模设备更新工程。到2030年，建设国家级绿色工厂55家，稳步推进“百企技改”工程，持续推行固废利用“厂内+厂外”双循环模式。 | 市生态环境局、市经信局 |
| 2 | 减污降碳试点园区/零碳园区 | 支持黄金山深化国家低碳工业园区试点，重点推进电子信息、智能制造产业绿色发展，建设国家级电子信息产业基地，培育和引进一批掌握低碳核心技术、具有先进低碳管理水平的企业，打造改革创新前沿和节能降碳样板。支持黄石大冶湖国家高新区、黄石新港（物流）工业园区、黄石临空经济区建设低碳工业园区，形成引领产业转型升级、低碳物流的样板。 | 市生态环境局 |
| 3 | 全国城市更新示范城市 | 持续深化全国首批城市更新试点建设，完善城市更新实施机制，建立可持续的城市更新模式，全面建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全城市规划、建设、治理融合长效机制，形成工矿城市有机更新的“黄石模式”。 | 市住房和城市更新局 |
| 4 | 创建国家文物保护利用示范区 | 对标落实《国家文物保护利用示范区管理办法》，突出工业遗产这一资源禀赋、创建主题和示范领域，开展国家文物保护利用示范区申报和创建工作。编制《黄石市工业遗产保护规划》，配合市经信局积极申报一批省级、国家级工业遗产，推进市级工业遗产保护展示及活化利用，指导相关部门做好下陆钢铁厂旧址、省拖拉机厂旧址片区保护规划编制与活化利用方案，着力打造工业遗产博物馆城市。 | 市文物保护中心 |